## Folha1
Cronograma do Projeto
Tarefas | Data Inicial | Tempo(Dias) | Data Final | Responsáveis principais
Criação da estrutura do Website | 2017-09-18 | 32 | 2017-10-20
Robô(hardware) | 2018-02-02 | 41 | 2018-03-15
Tutoriais Construção do Robô | 2018-02-02 | 41 | 2018-03-15
Robô(software) | 2018-02-13 | 28 | 2018-03-13
Tutorias Programação do Robô | 2018-02-13 | 28 | 2018-03-13
Criação da Aplicação Android | 2018-03-16 |  | 2018-05-02
Testes da Aplicação