## Folha1
Cronograma do Projeto
Tarefa | Data Inicial | Data Final | Duração (dias)
Etapa 1-Criação da estrutura do Website | 2017-09-18 | 2017-12-20 | 93
Etapa 2-Robô(hardware) | 2018-01-03 | 2018-03-15 | 71
Etapa 3-Tutoriais Construção do Robô | 2018-02-02 | 2018-03-15 | 41
Etapa 4- Robô(software) | 2018-02-13 | 2018-03-13 | 28
Etapa 5- Tutoriais Programação do Robô | 2018-02-13 | 2018-03-13 | 28
Etapa 6- Criação da Aplicação Android | 2018-03-16 | 2018-05-31 | 76
Etapa 7-Testes da Aplicação | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 6
Etapa 8- Entrega do Projeto final | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 1