## Folha1
Cronograma do Projeto
Tarefa | Data Inicial | Data Final | Duração (dias)
Criação da estrutura do Website | 2017-09-18 | 2017-12-20 | 93
Robô(hardware) | 2017-12-20 | 2018-03-15 | 85
Tutoriais Construção do Robô | 2018-02-02 | 2018-03-15 | 41
Robô(software) | 2018-02-13 | 2018-03-13 | 28
Tutorias Programação do Robô | 2018-02-13 | 2018-03-13 | 28
Criação da Aplicação Android | 2018-03-16 | 2018-05-16 | 61
Testes da Aplicação | 2018-05-16 | 2018-05-22 | 6